## 青岛科技大学2014年迎新工作任务分解表
青岛科技大学2014年迎新工作任务分解表
负责 部门 | 主要任务 | 时间 | 具体安排及要求 | 负责人
校办 | 研究生开学典礼暨入学教育 本专科生开学典礼暨军训动员大会 | 本专科生9月11日研究生9月12日 | ①本专科生开学典礼暨军训动员大会的统筹安排； ②研究生开学典礼暨入学教育的统筹安排。 | 李勇
学生处 | 迎新组织、协调 | 9月1-10日 | ①9月1日组织召开迎新工作协调会； ②发放新生报到材料：《报到程序表》、《新生入学登记表》、《2014级学生军训手册》、《大学生手册》； ④9月5日组织对新生宿舍的设施、卫生、床位号及成员名单检查； ⑤负责军训教官接待工作； ⑥统筹安排迎新工作，并组织协调迎新工作的实施。 | 郑德前
| 新生军训 | 9月9—20日 | ①9月9日14:00开始发放军训服装，四方校区：讲学厅；崂山校区：就业指导中心（9、10号学生宿舍中间一层）、北苑餐厅教工活动中心； ②9月11-20日组织新生军训，详见《2014级集中军训实施方案》； ③9月11日协同校办举行开学典礼暨军训动员大会； ④9月20日组织2014级学生军训阅兵大会。
研究生处 | 负责研究生迎新的组织、协调 | 8月30日—9月12日 | ①9月3日前向各学院、后勤处、财务处、公安处、图书馆等相关部门提供《2014级研究生花名 册》； ②9月3—5日协助各学院做好新生验证、入学资格的审查，处理在报到过程中出现的与入学资格、学生信息相关的各类问题和事宜； ③9月4日前向各学院发放《研究生报到程序表》； ④9月4日前制定完备研究生第一周教学计划，保证良好的教学秩序； ⑤9月5日前协同各学院、后勤处做好研究生宿舍安排工作； ⑥9月10日组织四方校区研究生体检（崂山校区另行通知）； ⑦9月11日各学院开展研究生入学教育； ⑧9月12日上午协同校办举行研究生开学典礼暨入学教育； ⑨9月15日正式上课。 | 吴俊飞
宣传部 | 媒体宣传、氛围营造 | 迎新期间 | ①校内外媒体宣传； ②校区内的宣传横幅、拱门等的制作和安置。 | 郭曰铎
教务处 | 发放新生名单 | 8月28日前 | ①向各学院部、后勤处、财务处、公安处、图书馆等相关部门提供2014级新生名单。 | 陈克正
| 新生入学资格审查 | 9月7-13日 | ①做好新生入学资格审查工作，处理新生报到过程中出现与入学资格相关的各类问题和事宜。
财务处 | 费用收缴 | 9月5日前 | ①将已划款成功的学生名单发给各院部。 | 王成果
|  | 9月9-10日 | ①收取未划款学生的学费、住宿费及其他代收费（教材费、军训服装费、金龙卡充值费），刷卡或收现金； ②收费地点：四方校区：雅苑餐厅，崂山校区：弘毅楼中厅、北苑餐厅一楼，高密校区：学生公寓3号楼西侧平台； ③负责解答新生收费相关事宜； ④确保收费快捷畅通； ⑤收费时间：9月9日14：00-17：00，9月10日7：30-11:00,13:00-19:00
后勤处 | 宿舍安排和整理 | 8月29日前 | ①清理宿舍卫生、落实宿舍设施是否完好，对发现的问题及时解决； ②将宿舍安排下发各院部。 | 刘天真
| 接站 | 9月9、10日 | ①9月4日上午9:00在四方校区第二会议室召开接站负责人协调会； ②接站时间、地点安排： 9月9日：青岛站14：00—23：08（D659到站）、青岛北站14:30—22:33（D659到站）、四方长途汽车站14：00—21：00 9月10日：青岛站6:54（K69到站）—23：08（D659到站）、青岛北站6:15（K1135到站）—22:33（D659到站）、四方长途汽车站7：00—21：00 ③制定《接站人员工作安排表》，负责接站人员的组织和前后交接工作； ④根据学生的人数和客流量统一租赁和调度接站车辆，做到学生不滞留； ⑤提供接站的标志牌、电喇叭、引导牌、接站人员的工作证（由团委统一制作），协调好与车站车辆停靠的关系。
| 发放卧具、钥匙、金龙卡 | 9月5-10日 | ①在每个宿舍楼内发放卧具，方便学生领取； ②在每个宿舍楼管理室发放宿舍钥匙； ③指导培训各院部发放金龙卡（9月5日下午分别在两校区组织培训，具体时间另行通知）； ④各发放点安排专人负责，确保发放工作畅通。
| 新生体检 | 9月10日起 | ①安排新生进行体检(具体安排另行通知)。
| 其他工作 | 9月4日起 | ①为提前报到的学生（9月5—9日报到的）安排住宿； ②负责迎新场地及开学典礼暨军训动员大会的电力保障； ③严禁宿舍楼内经商推销，确保学生宿舍安全； ④制定迎新应急保障预案（如下雨、车辆不够等情况）。 ⑤做好校园环境的清理和维护工作。
公安处 | 维护校园秩序 办理户口关系 | 9月5-10日 | ①负责接送车辆的疏导和管理，维持校园安全秩序； ②审批、管理、检查进校经营单位的活动； ③办理户口迁移手续，四方校区：雅苑餐厅，崂山校区：各学院迎新点； ④在各宿舍楼入口醒目位置张贴悬挂人身财产安全警示宣传布告。 | 王伟
校团委 | 新生接待、场地划分 | 9月4-11日 | ①9月6-9日负责组织青年志愿者在两个校区大门口处设立“接待站”，引导学生到所在院部报到； ②9月4日前统筹安排各院部、校外单位的迎新工作场地（落实下雨天应急场地）； ③负责校区内彩旗安插和校内导示牌的安置； ④9月5日前为各院部提供相关迎新物品：遮雨篷、遮阳伞、大桶水、亲情电话、迎新工作证等，统筹制作各院部迎新横幅； ⑤为通过绿色通道入学的2014级新生提供勤工助学岗位。 | 王锋业
学院部 | 迎新安排 | 9月3—9日 | ①做好分班级、分宿舍和分床位工作； ②9月3日前将新生班级花名册发至： 崂山邮箱1209411382@qq.com， 四方邮箱bettyyangping@163.com； ③9月4日前配合后勤处清理宿舍卫生、排查宿舍设施； ④组织好接站人员（教师和学生志愿者不少于4人），确定1名负责人，并于9月3日前将姓名、联系方式报给后勤处四方校区后勤科（邮箱：sfhqkj@163.com）； ⑤9月3日前报送新生宿舍安排表至： 崂山校区：后勤科（电子邮箱:dongbuhouqinke@126.com）， 四方校区：公寓中心（电子邮箱dong.haohao@yahoo.com.cn）； ⑥做好迎新前的各项准备工作。 | 分管学生工作书记、副书记
|  | 9月10、11日 | ①9月10日，做好新生报到工作（7:30—23:30）： A、收通知书（留下存根，原件归还学生）、准考证，核实考生身份、发放《报到程序表》及相关材料， B、协助发放金龙卡， C、验费、绿色通道的审批； ②9月10日16:30配合武装部组织学生编队，开始军训； ③积极开展迎新宣传和服务活动，妥善安排提前和延后报到学生； ④确保各环节畅通无阻，安全有序； ⑤制定迎新工作预案，及时解决迎新中出现的突发情况。
| 新生军训 | 9月11—20日 | ①配合做好军训工作，适时开展安全教育。
| 入学教育 | 9月11日—10月31日 | ①集中开展新生入学教育。
高密校区 | ①组织、协调校区迎新工作； ②协助开展军训、9月11日举行开学典礼暨军训动员大会； ③组织校区新生入学教育。 | 8月29日—9月30日 | 详见高密校区迎新工作安排。 | 李春家
应急要求： 各部门要按照规定的时间落实好迎新的各项工作，及时有效地处理2014年迎新过程中出现的突发事件，最大限度地减少意外事故带来的损失，确保迎新各项工作的顺利进行和学生工作的安全稳定。 如出现下雨的情况各部门应迅速启动应急预案，按照预案迅速调整迎新场地和迎新保障方案，确保整个报到过程安全、有序。如出现火灾、食物中毒、学生意外伤亡、盗窃案件等情况，各院部要第一时间与各相关部门领导汇报情况，并适当进行应急处理，做好学生教育和安抚工作。 学校紧急报警电话：84022110（四方）、88959110（崂山)、0536-2532110（高密）。

## 高密校区2014年迎新分工明细表
青岛科技大学迎接2014级新生工作方案分工明细表(高密校区）
负责部门 | 任务分工 | 具体要求 | 负责人 | 联系电话
校区办公室 | 迎新工作协调 | ① 8月29日，组织召开高密校区迎新工作部署会。统筹安排校内部门、校外单位迎新工作场地 | 纪正尚 | 13563656608
② 9月4日前，组织校区各相关部门联合检查迎新准备工作（迎新场地、新生宿舍、食堂等），对发现的问题及时进行处理。
③ 负责制作校区方位图、横幅、拱门、指示牌、学生活动宣传喷绘（2张）、遮阳伞（20）、雨伞、大桶水、志愿者服装（150）、太阳帽（150）、工作证（50）、志愿者餐券（9月9日晚餐，9月10日午餐、晚餐）
| 开学典礼、阅兵仪式、媒体宣传 | ① 负责开学典礼暨军训动员大会、阅兵仪式的统筹安排。
② 负责校内外媒体宣传。
| 校史校情教育 | 9月12-30日期间，负责新生入学教育，联系开展校史校情教育、高密历史文化教育（拟定9月13-14日）（学工办、团委）
财务办公室 | 缴费名单落实 | ① 9月8日前，负责落实划款缴费学生名单，并将已划款成功的学生名单发给学生工作办公室（吴成龙18753606957）。 | 张凤芝 | 15066231065
② 9月9日-10日，负责收取未划款学生的学费、住宿费及其他代收费（教材费、军训服装费、上机费、金龙卡充值费），刷卡或收现金。如学生购买卧具，需在缴费单据上加盖“卧具费已交”。
③ 负责解答新生缴费相关事宜。
后勤基建 | 宿舍整修、保洁 | ① 9月5日前，完成学生宿舍整修、卫生清理工作，确保宿舍设施到位，整洁明亮 | 单保林 | 13963692088
办公室 | 场地安排与布置 | ① 负责迎新军训、开学典礼、阅兵仪式场地的电力供应，提供免费绿豆汤、应急药物等服务物品及设施
② 9月9日前，负责校区内彩旗的安插，校内导示牌、宣传横幅、拱门、气球等的安置
| 金龙卡制作 | ③9月9日前，将新生金龙卡（每张卡存100元，以专业为单位，按照姓名字母顺序排列）交给学生工作办公室（刘奕辰15762628576）
| 接站 | ① 制定《接站人员工作安排表》，接站人员由教师和学生志愿者组成；5日上午召开接站负责人协调会，每个接站点指定一名负责老师
② 根据学生人数和客流量，统一租赁和调度接站车辆，确保学生在车站不滞留
③ 统一配备接站标识牌、接站横幅、电喇叭、引导旗、接站人员标志牌，协调好与车站车辆停靠的关系
④ 接站时间、地点安排：
9月9日：高密火车站14：00—21：30（1566/1563到站）、长途汽车站14：00—19：30，
9月10日：高密火车站7：00（D6001）—21：30（1566/1563到站）、长途汽车站7：00—19：30；
| 新生体检 | ① 负责9月17日前，协调高密中医院安排新生进行体检
| 医护人员值班 | ② 负责军训期间安排值班医护人员，每天军训现场保证至少1人，应穿白大褂
公寓管理 | 宿舍安排 | ① 9月2日前，负责做好新生公寓安排，并将新生宿舍安排表发至学生工作办公室（吴成龙18753606957） | 辛伟 | 13791673878
服务中心 |  | ② 9月5日前，负责协调、组织校区各领导及相关部门联合检查宿舍卫生、排查宿舍设施，对发现的问题及时进行处理
③ 为提前到校的学生安排住宿
④ 负责宿舍钥匙发放，各学生宿舍楼管理室
⑤ 严禁宿舍楼内经商推销，确保学生宿舍安全有序
⑥ 做好迎新前的其他各项准备工作
| 卧具发放 | ① 具体负责卧具发放，学生公寓南苑7号楼 | 赵肖勇 | 18263652727
② 各发放点专人负责，确保发放工作畅通有序
学生科 | 军训服发放 | ① 李建华具体负责军训服发放，8号楼一楼（至少安排两处发放） | 李建华 | 15095193133
② 各发放点专人负责，确保发放工作畅通有序
| 教官接待 | ① 负责教官宿舍安排，并配备相关设施、物品（4号楼一楼） | 谷永强 | 15263601816
② 负责组织军训教官接待工作
| 新生军训 | ① 9月1日前，负责联系参训老师军训服装，报相关负责人 | 王涛 宋博
② 妥善安排提前、延后报到学生
③ 9月11日始，组织新生军训，协同校区办组织开学典礼暨军训动员大会（9月12日）、阅兵仪式
| 新生报到 | ① 9月4日开始，负责组织志愿者在校区大门口设立“新生接待站”，将学生分别接送至各系、专业办公室 | 吴成龙 | 18753606957
②校区范围内统计上报各专业新生报到情况
| 新生教育 | 开展新生心理适应教育、校规校纪教育、爱国主义教育、团结友爱教育等。
| 金龙卡 | 迎新现场金龙卡发放（以专业班级为单位发放）
| 餐具 | 负责提前定制餐具（王涛18263652765）
| 绿色通道 | 绿色通道的审批（学生递交申请，分管领导签字，方可有效）
校区团委 | 温情服务 | 家长休息区家长的安排、协调和答疑工作，并尽可能协调解决家长提出的要求和所遇困难。 | 宋博 | 18353611762
① 设置移动亲情电话（至少两部）
② 提供学生家长住宿信息服务
③ 设立新生、家长寄语墙，协调教学办录像、采访
④ 在迎新现场设立“党员先锋岗”，由教工、学生党员为新生及家长答疑解惑
⑤ 设立学生组织展示区，动员学生会、特色社团等学生组织及有特长的学生现场展示。
安保办公室 | 秩序维护 | ① 负责接送车辆的疏导和管理，确保校园道路畅通无阻 | 隋传奇 | 13589198777
② 负责审批、管理、检查进校经营单位活动安排，处理校区安全突发问题
③ 负责清理非法摊点及其他闲杂人员，维护校园整体秩序，确保迎新安全有序
| 消防演习 | 负责新生军训中，开展消防演习活动；入学教育中，开展安全教育
教学办公室 | 入学资格审查 | ① 做好新生入学资格审查工作，处理新生报到过程中出现与入学资格相关的各类问题和事宜 | 官杰 | 13698678136
| 学籍教育 | ① 负责编制专业、教师简介，进行迎新展板宣传
② 负责新生入学教育中，参观专业实验室，并联系开展专业教育未设系）
③ 开展学籍、考风考纪教育
④负责安排专业骨干教师在迎新现场答疑
⑤负责新生图书发放
图书馆 | 图书证 | ① 负责联系接送教官 | 吴汉勇 | 18763667576
② 图书借阅证信息采集
各系/专业 | 新生报到手续办理 | ①收取录取通知书（留下存根，原件归还学生）、准考证，核实考生身份（身份证、户口簿或当地公安机关开具的户籍证明）（按系、专业分组） | 各系/专业
②发放报到程序表
③负责验费
④ 定时统计上报各专业新生报到情况
⑤ 安排并组织协调迎新工作，各项工作专人负责，确保迎新各环节畅通无阻，安全有序
| 分班分宿舍 | ① 9月5日前，负责做好新生分宿舍工作（以系、专业为单位），并将新生宿舍安排情况表发至公寓管理服务中心（辛伟13791673878）
② 9月11日，负责做好报到新生分班级工作，并将《青岛科技大学高密校区2014级本专科学生花名册》报教学工作办公室
③ 负责未报到学生的落实
| 专业教育 | 负责联系相关领导、教师开展专业教育